## Instrucciones
CRONOGRAMA GANTT DETALLADO
Convocatoria CLIMAS HUB – 2025
Introducción y propósito
El cronograma Gantt es una herramienta esencial para planificar y visualizar la ejecución de un proyecto en el tiempo. Permite identificar qué actividades se realizarán, en qué orden, cuánto tiempo durarán, quién será responsable y cuándo se alcanzarán los principales hitos. Un cronograma bien estructurado ayuda a anticipar cuellos de botella, coordinar recursos y comunicar de manera transparente el avance a financiadores y aliados.
Instrucciones para armar el Gantt
1 | Período total: El cronograma debe cubrir toda la duración del proyecto, típicamente 24 meses desde el arranque.
2 | Unidades de tiempo: Organice las columnas por meses (Mes 1, Mes 2, ... Mes 24). Si el proyecto requiere más granularidad (quincenas) o menos (trimestres), ajústelo pero indíquelo en el encabezado.
3 | Vinculación: Asegure que cada actividad listada tenga un código que la relacione con la Matriz de Marco Lógico, el Presupuesto y los productos esperados.
4 | Visualización: Se recomienda (aunque no es obligatorio) sombrear o marcar con color las celdas correspondientes a los meses activos de cada actividad, facilitando la lectura.
5 | Revisión y actualización: Durante la ejecución, este archivo debe actualizarse con el avance real y las observaciones pertinentes, para incluirlo en informes de progreso.
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propongo esta redacción: “El cronograma Gantt es una herramienta esencial para planificar y visualizar la ejecución de un proyecto en el tiempo. Permite identificar qué actividades se realizarán, en qué orden, cuánto tiempo durarán, quién será responsable y cuándo se alcanzarán los principales hitos. Un cronograma Gantt bien estructurado ayuda a anticipar cuellos de botella, coordinar recursos y comunicar de manera transparente el avance a financiadores, aliados y equipos de trabajo.”
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propondría la siguiente redacción “Organice las columnas por meses (Mes 1, Mes 2, ... Mes 24). Si el proyecto necesita un nivel de detalle diferente —por ejemplo, dividir por quincenas o agrupar por trimestres—, ajústelo según sea necesario e indíquelo claramente en el encabezado." “
Note on B18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Quitaría de acá el presupuesto, me parece difícil realizar la identificación de los costos en el presupuesto

## Gantt
CRONOGRAMA GANTT DETALLADO
Convocatoria CLIMAS HUB – 2025
Código de actividad | Descripción de la actividad | Responsable | Duración (meses) | Mes de inicio | Mes de fin | % Avance | Hitos/Entregables clave | Observaciones relevantes
A1.1 | Elaborar contenido del manual de respuesta rápida para olas de calor | Coordinador técnico | 3 | 1 | 3 | (vacío) | Borrador entregado y revisado
A1.2 | Validación del manual con expertos nacionales | Equipo consultor | 1 | 4 | 4 | (vacío) | Manual validado
A2.1 | Talleres de formación a personal sanitario (3 talleres) | Facilitador de formación | 2 | 5 | 6 | (vacío) | 90 profesionales capacitados
A3.1 | Recopilación de datos para diagnóstico de riesgos climáticos | Equipo de investigación | 4 | 7 | 10 | (vacío) | Base de datos preliminar
A3.2 | Análisis de datos y redacción del diagnóstico final | Analista de datos | 3 | 11 | 13 | (vacío) | Informe de diagnóstico finalizado
(Agregue filas según necesidad)
Descripción de campos:
Código de actividad: clave única que permite vincular la actividad al Marco Lógico, presupuesto y otros instrumentos de gestión. Mantenga la nomenclatura consistente en todo el paquete de anexos (ej.: A1.1, A2.1, etc.).
Descripción de la actividad: redacte con suficiente detalle para que un evaluador externo entienda la naturaleza y alcance de la tarea (idealmente, máximo 15 palabras).
Responsable: indique el rol principal o la persona a cargo de asegurar que la actividad se ejecute y reporte (ejemplo: Coordinador técnico, Facilitador local, Analista de datos).
Duración (meses): número total de meses (no necesariamente consecutivos) que ocupará la actividad.
Mes de inicio / Mes de fin: identifique claramente el mes de arranque y el mes de finalización (Mes 1 = arranque oficial).
% Avance: en la propuesta inicial deje este campo vacío o en 0. Durante la ejecución, actualícelo semestralmente para reflejar el avance real.
Hitos/Entregables clave: mencione el producto concreto, entregable o resultado asociado que demuestra que la actividad está cumplida.
Observaciones relevantes: anote aquí cualquier aclaración sobre posibles dependencias, riesgos, necesidades logísticas especiales, reprogramaciones previstas o enlaces a otras actividades.
Incluya el hito ‘Presentación en Congreso CCH-2027’ en el último tercio del cronograma, alineado con la fuente presupuestal de Viajes y difusión.
Note on A15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Con base en el comentario de la hoja de instrucciones, eliminaría la palabra “presupuesto”
Note on A18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según entiendo este formato va permitir que ellos diligencien también los avances una vez los proyecto sean adjudicados. En este sentido propondría la versión de Gantt V. 2
Note on A23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No entiendo muy bien el propósito de este comentario, no sé si es n ejemplo de la línea 21

## Gantt V. 2
CRONOGRAMA GANTT DETALLADO
Convocatoria CLIMAS HUB – 2025
[13 empty] | <"I6*30%" | Rojo | 50% | 61%
Fecha de diligenciamiento | [12 empty] | >="I6*30%" y <"I6*60%" | Amarillo | 30% | 30%
Código de actividad | Descripción de la actividad | Responsable | Duración (meses) | Mes de inicio | Mes de fin | Mes real de inicio | Mes real de terminación | % Avance (Planificado) | % Avance (Real ) | Estado Actual | Hitos/Entregables clave | Observaciones relevantes o comentarios de seguimiento | >= "I6*60%" | Verde | 50% | 25%
A1.1 | Elaborar contenido del manual de respuesta rápida para olas de calor | Coordinador técnico | 12 | 1 | 3 | 2 | 15 | 50% |  | En curso | Borrador entregado y revisado | La activida esta retrasada debido a que se retrazo la contratación del coord. |  |  | 10% | 10%
A1.2 | Validación del manual con expertos nacionales | Equipo consultor | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | Manual validado |  | 0.15 |  | 0% | 0%
A2.1 | Talleres de formación a personal sanitario (3 talleres) | Facilitador de formación | 2 | 5 | 6 | [5 empty] | 90 profesionales capacitados |  | 0.3
A3.1 | Recopilación de datos para diagnóstico de riesgos climáticos | Equipo de investigación | 4 | 7 | 10 | [5 empty] | Base de datos preliminar
A3.2 | Análisis de datos y redacción del diagnóstico final | Analista de datos | 3 | 11 | 13 | [5 empty] | Informe de diagnóstico finalizado
Descripción de campos:
Código de actividad: clave única que permite vincular la actividad al Marco Lógico, presupuesto y otros instrumentos de gestión. Mantenga la nomenclatura consistente en todo el paquete de anexos (ej.: A1.1, A2.1, etc.).
Descripción de la actividad: redacte con suficiente detalle para que un evaluador externo entienda la naturaleza y alcance de la tarea (idealmente, máximo 15 palabras).
Responsable: indique el rol principal o la persona a cargo de asegurar que la actividad se ejecute y reporte (ejemplo: Coordinador técnico, Facilitador local, Analista de datos).
Duración (meses): número total de meses (no necesariamente consecutivos) que ocupará la actividad.
Mes de inicio / Mes de fin: identifique claramente el mes de arranque y el mes de finalización (Mes 1 = arranque oficial).
Mes de inicio real / Fecha real de terminación: este campo se diligenciará únicamente después de la adjudicación de la subvención, y deberá registrar la fecha efectiva de inicio y finalización de cada actividad.
% Avance planificado: en la propuesta inicial, deje este campo vacío o en 0. Durante la ejecución, actualícelo semestralmente para reflejar el avance que se había previsto alcanzar hasta ese momento, según lo establecido en el diseño del proyecto.
% Avance real: En la propuesta inicial, deje este campo vacío o en 0. Durante la ejecución, actualícelo semestralmente para reflejar el avance efectivamente alcanzado al momento de diligenciar el cronograma.
Hitos/Entregables clave: mencione el producto concreto, entregable o resultado asociado que demuestra que la actividad está cumplida.
Observaciones relevantes: anote aquí cualquier aclaración sobre posibles dependencias, riesgos, necesidades logísticas especiales, reprogramaciones previstas o enlaces a otras actividades.
Incluya el hito ‘Presentación en Congreso CCH-2027’ en el último tercio del cronograma, alineado con la fuente presupuestal de Viajes y difusión.
Note on A16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Con base en el comentario de la hoja de instrucciones, eliminaría la palabra “presupuesto”
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Según entiendo este formato va permitir que ellos diligencien también los avances una vez los proyecto sean adjudicados. En este sentido propondría la versión de Gantt V. 2
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No entiendo muy bien el propósito de este comentario, no sé si es n ejemplo de la línea 21

## Hoja2 (hidden)
No iniciada
En curso
Finalizada
Suspendida
Reprogramada

## Cronograma
CRONOGRAMA GANTT DETALLADO
Convocatoria CLIMAS HUB – 2025
Código | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | ... | Mes 24
A1.1 | X | X | X
A1.2 |  |  |  | X
A2.1 |  |  |  |  | X | X